Stanowisko klubu RSS Nasze Miasto

w sprawie udzielenia absolutorium

Prezydentowi Miasta Raciborza za 2016 r.

Klub nie wnosi uwag co do zgodności z prawem przedstawionych sprawozdań z wykonania budżetu za 2016 i pozytywnie ocenia jego wynik finansowy oraz niektóre elementy tego budżetu, lecz równocześnie mamy sporo zastrzeżeń co do jego realizacji.

Po pierwsze: wynik finansowy i planowanie.

Dochody za 2016 rok wyniosły 183 573 689 zł przy pierwotnie planowanych na poziomie 158 707 136, czyli na wysokości wykonania roku 2015.

Wzrost dochodów o 24 866 553 zł w stosunku do pierwotnie planowanych, to głównie wzrost świadczeń na pomoc społeczną o 19 mln zł poprzez wprowadzenia programu „500+” (prawie 17 mln) i wzrost dotacji rodzinnych oraz alimentacyjnych o ok. 2 mln, jak również dotacja na wczesną edukację dzieci w wysokości 2,05 mln zł w dziale „Oświata i wychowanie” zwiększając dochody pierwotnie planowane z 3,9 mln zł do 5,95 mln. Nastąpił także znaczny wzrost dochodu, bo aż o 5 mln zł z podatku dochodowego od osób fizycznych do pierwotnie planowanego tj. 36,5 mln zł.  W stosunku do wykonania 2015 r ten przyrost nie jest tak wysoki, bo wynosi ok. 2,85 mln, Przyjęcie jednak w planie pierwotnym znaczącego spadku dochodów z tego tytułu było uzasadnione zapowiadanym podwyższeniem kwoty wolnej od podatku dla osób fizycznych.

Dodatkowo uzyskano 1,1 mln dotacji do modernizacji stadionów na ul. Srebrnej i Zamkowej, przy czym pierwotnie nie planowano realizacji tych zadań z wyjątkiem modernizacji widowni na ul. Srebrnej w kwocie 0,5 mln zł.

W kilku pozycjach dochodu nastąpiło niestety znacznie niższe wykonanie od pierwotnie planowanego. Dotyczy to głównie gospodarki mieszkaniowej, gdzie z planowanych pierwotnie dochodów w wysokości 12 mln zł wykonano tylko 
8 mln, przy czym największe niewykonanie dotyczy dochodów majątkowych, a mianowicie sprzedaży nieruchomości gdzie na planowane 7 mln zł wykonano

5,58 mln zł oraz nie uzyskano dotacji na poprawę efektywności energetycznej w kwocie 2,66 mln zł. W zakresie sprzedaży nieruchomości gminnych podobna sytuacja miała miejsce w 2015 roku, gdzie na pierwotnie planowane wpływy w wysokości 7 mln zł rzeczywiste dochody wyniosły tylko 3,67 mln zł.  Również planowane pierwotnie zakończenie projektowania RDRP i uzyskanie w ramach porozumienia wpływów w wysokości 2,68 mln zł nie zostało zrealizowane.

Wydatki za 2016 wykonano w wysokości 179 700 713 zł przy pierwotnie planowanych w wysokości 169 656 374 zł i były wyższe o 10 044 339zł.

Wzrost wydatków do głównie efekt dotacji na pomoc społeczną w postaci programu 500+ i świadczenia rodzinno-alimentacyjne na łączna kwotę ok. 19 mln zł oraz wzrostu wynagrodzeń i pochodnych o 2 mln zł tj. 3,3% (61,83/59,83).

Nie zrealizowano natomiast zadań majątkowych i inwestycyjnych na kwotę 8,4 mln zł
przy jednoczesnym wprowadzeniu w trakcie roku kilku bardzo znaczących zadań inwestycyjnych.

Najważniejsze niezrealizowane lub istotnie ograniczone zadania to :

- dokumentacja na RDRP,

- przebudowa ul. Długiej,

- pierwszy etap poprawy efektywności energetycznej,

- ograniczenie remontu kanalizacji deszczowej,

- ograniczenie niskiej emisji z budynków jednorodzinnych

- uzbrojenie w sieci nowych ulic na Ocicach i Lasoty,

- przebudowa kanalizacji przy ul. Łąkowej,

- pierwszy etap Ogródka Jordanowskiego,

- przebudowa biblioteki miejskiej

Dodatkowe istotne zadania, które nie były pierwotnie planowane, a zostały  wprowadzone w trakcie roku to: przebudowa stadionu na Zamkowej czy podwyższenie kapitału ZWiK oraz I etap ul. Ocickiej.

W tym miejscu pozwalamy sobie także przypomnieć akcję wystąpienia DFK o zmianę  warunków pracy i płacy naszej radnej Anny Ronin i ponoszonych przez UM,  w naszej ocenie niepotrzebnych, kosztów nie tylko procesowych (Uchwała Nr XVI/204/2016 z 23.03.2016).

Wynik finansowy rozumiany jako różnica dochodów do wydatków pierwotnie planowany miał zamknąć się deficytem budżetowym w wysokości (-) 10 949 238 zł,
a po zmianach miał wynosić (-) 6 966 8599 zł , aby w rzeczywistości zamknąć się wynikiem dodatnim w kwocie 3 872 975 zł co oceniamy pozytywnie w sensie finansowym, lecz trudno tak samo to ocenić w sensie planistycznym czy rzeczywistych potrzeb gminy.

Niestety występują znaczące różnice pomiędzy pierwotnie planowanymi przychodami, kosztami czy  inwestycjami, a ich rzeczywistą realizacją. Według nas  często są efektem mało rzetelnego planowania i przygotowania oraz zabiegania o ich realizację. Bywa też, iż trudno uzasadnić ich celowość.

Wprowadzenie w 2016 roku programu 500+ oraz innych świadczeń socjalnych na łączną kwotę ok. 21 ml zł znacznie zachwiało większość wskaźników i z tej przyczyny odstąpiliśmy od analizy porównawczej wskaźników roku 2016 z latami poprzednimi.

Po drugie: sytuacja finansowa w oświacie.

W 2016 roku subwencja oświatowa to 29,37 mln zł. Dla przypomnienia w 2015 roku 
było to 28,62 mln zł, podczas gdy wydatki na oświatę i wychowanie (dział 801) wyniosły w 2016 roku 58,35 mln zł (60,39 mln zł w 2015 i 57,35 mln w 2014).

Po raz pierwszy od 2013 roku dopłata z budżetu gminy jest niższa od otrzymanej subwencji, lecz i tak to prawie 100% dodatkowych wydatków na oświatę.

Poza tym nastąpiło znaczne ograniczenie wydatków remontowych i inwestycyjnych oraz pozostałych wydatków bieżących w porównaniu z poprzednimi latami, lecz niestety przy systematycznie rosnących wydatkach na wynagrodzenia i ich pochodne

W planie pierwotnym na 2016 zakładano subwencję w wysokości 29,43 mln zł przy wydatkach na kwotę 55,81 mln zł i niestety takiego znaczącego odwrócenia trendu nie udało się osiągnąć.

Mamy nadzieję, iż nowy system szkolnictwa podstawowego, który wejdzie w życie od września 2017 nie odwróci tej tendencji.

Po trzecie: gospodarka odpadami.

W planie pierwotnym budżetu 2016 r. wpływy z gospodarki odpadami, były planowane w wysokości 8 449 464 zł, z tego 6 143 518 zł od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz 2 305 946 zł od osób fizycznych, przy czym w 2015 wykonanie wyniosło  6 048 896 zł. Rzeczywista realizacja wpływów z tego tytułu za 2016 to 8 105 496 zł czyli o ok. 350 tys. zł mniej od pierwotnie planowanych.

Wzrost dochodów nastąpił w wyniku podniesienia stawek opłat z 9 zł do 13 zł, aby w końcu po miesiącu skorygować i na sesji grudniowej 2015 obniżyć do 12 zł z  mocą obowiązywania od 1 stycznia 2016  .

Wydatki poniesione na gospodarkę odpadami to 8 239 212 zł przy pierwotnie planowanych 8 524 464 zł, zaś sama gospodarka odpadami komunalnymi to 7 686 999 zł przy planowanych 7 721 44 zł.

Za I półrocze 2016 koszt gospodarowania odpadami komunalnymi to 2 911 949 zł, a w II półroczu to  już koszt 4 775 050 zł.  Dla przypomnienia w całym 2016 roku obowiązywała już nowa ustawa o segregacji odpadów, tylko że I półrocze to wożenie odpadów do Knurowa, a II półrocze to na raciborski RIPOK.

Jako członkowie klubu NaM jesteśmy bardziej przekonani do liczb i z zasady wyznajemy maksymę „niech mówią liczby”.

Po czwarte: droga RDRP.

Po raz kolejny nie wykonano kompletnego zakresu prac dokumentacyjnych związanych z nowa drogą RDRP i nie zostały wydatkowane przeznaczone na to środki. Na planowane w 2016 roku wydatki w wysokości 3 620 092 zł wydatkowano tylko 94 997 zł tj. 2,6%. Dla przypomnienia w 2015 zaplanowane były wydatki w kwocie 2 430 000 zł i również wydatkowano jedynie 141 491 zł czyli 5,8%.

Podjęta z początkiem czerwca bieżącego roku  decyzja władz wojewódzkich o budowie i dofinansowaniu odcinka RDRP, od DK 45 w rejonie Rudnika, aż do skrzyżowania z ul. Rybnicką na Ostrogu  oraz planowane zakończeniem tych prac w 2022 roku, jest jednak mocnym i znaczącym uwieńczeniem działań UM.

Jest to dopiero pierwszy fragment najważniejszych inwestycji drogowych w naszym mieście, ale sądzimy, iż realizacja tego etapu jak i następnych będzie już konsekwentnie i bez zbędnych opóźnień realizowana.  W końcowym efekcie RDRP będzie otwarciem Raciborza oraz powiatu dla intensywnego rozwoju gospodarczego, inwestycyjnego i turystycznego.

Biorąc pod uwagę pozytywne aspekty działań w 2016 czyli wynik finansowy, tendencję w oświacie, złożenie wszystkich wymaganych dokumentów dotyczących RDRP  i decyzję władz wojewódzkich jak powyżej, nie będziemy głosować przeciw przyjęciu sprawozdania i przeciw udzieleniu absolutorium.

W imieniu klubu „RSS Nasze Miasto”

Leon Fiołka

Racibórz, 28 czerwca 2017 r.